## 2016-2
CRONOGRAMA DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL INTERNO
2016 (JULIO-DICIEMBRE)
ACTIVIDADES |  | TIEMPO
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
|  | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4
CONFORMACION DE COMITÉ AMBIENTAL | Organizar, conformar y adoptar el Comité ambietal que ejecutara las actividades y seguimiento del PIGA. | bar: MES 2 SEM1
CAPACITACION | Implementar estrategias de hábitos de consumo responsables de los recursos | bar: MES 2 SEM3
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN | Sensibilizacion mediante mensajes de educacion y cultura ambiental utilizando la imagen ambiental del INFOTEP. | bar: MES 3 SEM1
PUBLICACIONES | Instalación de pendones, murales, calcomanias alusivos a la imagen ambiental intitucional para su reconocimiento en todos los estamentos. | bar: MES 2 SEM4
PLANO RUTA DE EVACUACION DE RESIDUOS Y UBICACIÓN DE PUNTOS ECOLOGICOS | Ubicación en sitios visibles del plano de ruta de evacuación de residuos y puntos ecologicos. | bar: MES 2 SEM4
ADECUACION PUNTO DE ACOPIO | Adecuar el sitio destinado para acopio de los residuos solidos generados en la institución. | bar: MES 2 SEM3 to MES 2 SEM4
Acondicionar el sendero peatonal hasta llegar al punto de acopio de los residuos solidos. | bar: MES 6 SEM1
INSTALACION DE CANETAS Y PUNTOS ECOLOGICOS | Ubicación de las canecas y puntos ecologicos según las necesitades y usos del personal. | bar: MES 2 SEM4
INSTALACION DE SEÑALIZACION | Instalación de la señalizacion de la ruta de evacuación de los residuos solidos hasta el punto de acopio. | bar: MES 2 SEM4
ADECUACION DE JARDINES INTERNOS | Diseño de jardines de bajo mantenimiento y requerimiento de agua. | bar: MES 4 SEM1 to MES 4 SEM4
Establecer areas de zonas verdes (senderos) que permitan mantener ambiente agradable. | bar: MES 4 SEM1 to MES 4 SEM4
CONTROL DE FUGA | Realizar seguimiento, revision a las conexiones hidraulicas y sanitarias internas de la Institución | bar: MES 1 SEM4
MANTENIMIENTO DE TANQUE Y ALBERCA | Revision y mantenimiento a los tanques y albercas de la institución con el fin de subsanar los problemas existentes en estas instalaciones | bar: MES 1 SEM4 to MES 2 SEM1
MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE SUMINISTRO DE ENERGIA | Realizar inventario para el reemplazo de luminarias por ahorradoras. | bar: MES 2 SEM2 to MES 2 SEM3
Realizar revision de la sobre carga e idenpendizar los circuitos | bar: MES 2 SEM2 to MES 2 SEM3
POLITICAS AMBIENTALES INSTITUCIONALES | Diseño e implementación politica cero pitillos | bar: MES 3 SEM1
Diseño e implementación politica cero bolsas | bar: MES 3 SEM1
Retomar la politica cero papel | bar: MES 3 SEM1
IMPLEMENTACION DEL PGIRS | Diseño e implementación del PGIRS en los laboratorios. | bar: MES 6 SEM1
JORNADA LIMPIEZA INSTITUCIONAL | Levantamiento de escombros, ubicación del bus abandonado, basureros satelites. | bar: MES 2 SEM1
MANTENIMIENTO DE CANALES | Revision y matenimientos de los canales y bajantes de aguas lluvias en la institución. | bar: MES 3 SEM2
FUMIGACIÓN | Fumicación para controlar la proliferación de vectores | bar: MES 3 SEM2
REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS | Mediante lista de chequeo analizar la condiciones ambientales internas y aplicar las acciones de mejoras correspondiente. | bar: MES 6 SEM2
SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION DEL PROGRAMA | bar: MES 6 SEM2

## 2017-1
CRONOGRAMA DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL INTERNO
2017 (ENERO - JUNIO)
ACTIVIDADES |  | TIEMPO
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
|  | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4
REUNIONES DE COMITÉ AMBIENTAL | Realizar reuniones que permitan al comité ejecutar actividades del seguimiento del PIGA. | bar: MES 1 SEM3; MES 2 SEM3; MES 3 SEM3; MES 4 SEM3; MES 5 SEM3; MES 6 SEM3
CAPACITACION | Implementar estrategias de hábitos de consumo responsables de los recursos | bar: MES 2 SEM3
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN | Sensibilizacion mediante mensajes de educacion y cultura ambiental utilizando la imagen ambiental del INFOTEP. | bar: MES 2 SEM3
ADECUACION DE JARDINES INTERNOS | Diseño de jardines de bajo mantenimiento y requerimiento de agua. | bar: MES 4 SEM1 to MES 4 SEM4
Establecer areas de zonas verdes (senderos) que permitan mantener ambiente agradable. | bar: MES 4 SEM1 to MES 4 SEM4
MANTENIMIENTO DE TANQUE Y ALBERCA | Revision y mantenimiento a los tanques y albercas de la institución con el fin de subsanar los problemas existentes en estas instalaciones | bar: MES 1 SEM4 to MES 2 SEM1
MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE SUMINISTRO DE ENERGIA | Realizar inventario para el reemplazo de luminarias por ahorradoras. | bar: MES 2 SEM2 to MES 2 SEM3
Realizar revision de la sobre carga e idenpendizar los circuitos | bar: MES 2 SEM2 to MES 2 SEM3
IMPLEMENTACION DEL PGIRS | Seguimiento del PGIRS en los laboratorios. | bar: MES 6 SEM1
MANTENIMIENTO DE CANALES | Revision y matenimientos de los canales y bajantes de aguas lluvias en la institución. | bar: MES 3 SEM2
FUMIGACIÓN | Fumicación para controlar la proliferación de vectores | bar: MES 3 SEM2
REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS | Mediante lista de chequeo analizar la condiciones ambientales internas y aplicar las acciones de mejoras correspondiente. | bar: MES 6 SEM2
SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION DEL PROGRAMA | bar: MES 6 SEM2

## 2017-2
CRONOGRAMA DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL INTERNO
2017(JULIO-DICIEMBRE)
ACTIVIDADES |  | TIEMPO
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
|  | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4
REUNIONES DE COMITÉ AMBIENTAL | Realizar reuniones que permitan al comité ejecutar actividades del seguimiento del PIGA. | bar: MES 1 SEM3; MES 2 SEM3; MES 3 SEM3; MES 4 SEM3; MES 5 SEM3; MES 6 SEM3
CAPACITACION | Implementar estrategias de hábitos de consumo responsables de los recursos | bar: MES 2 SEM3
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN | Sensibilizacion mediante mensajes de educacion y cultura ambiental utilizando la imagen ambiental del INFOTEP. | bar: MES 2 SEM3
PUBLICACIONES (MANTENIMEINTO) | Instalación de pendones, murales, calcomanias alusivos a la imagen ambiental intitucional para su reconocimiento en todos los estamentos. | bar: MES 2 SEM4
ACTUALIZAR PLANO RUTA DE EVACUACION DE RESIDUOS Y UBICACIÓN DE PUNTOS ECOLOGICOS | Actualizar en sitios visibles del plano de ruta de evacuación de residuos y puntos ecologicos. (nuevas infraestructuras) | bar: MES 2 SEM4
MANTENIMIENTO PUNTO DE ACOPIO | Realizar mantenimiento el sitio destinado para acopio de los residuos solidos generados en la institución. | bar: MES 2 SEM3 to MES 2 SEM4
Acondicionar el sendero peatonal hasta llegar al punto de acopio de los residuos solidos. | bar: MES 6 SEM1
MANTENIMIENTO DE CANETAS Y PUNTOS ECOLOGICOS | Mantenimiento de las canecas y puntos ecologicos según las necesitades y usos del personal. | bar: MES 2 SEM4
MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION | Mantenimiento de la señalizacion de la ruta de evacuación de los residuos solidos hasta el punto de acopio. | bar: MES 2 SEM4
ADECUACION DE JARDINES INTERNOS | Diseño de jardines de bajo mantenimiento y requerimiento de agua. | bar: MES 4 SEM1 to MES 4 SEM4
Establecer areas de zonas verdes (senderos) que permitan mantener ambiente agradable. | bar: MES 4 SEM1 to MES 4 SEM4
MANTENIMIENTO DE TANQUE Y ALBERCA | Revision y mantenimiento a los tanques y albercas de la institución con el fin de subsanar los problemas existentes en estas instalaciones | bar: MES 1 SEM4 to MES 2 SEM1
MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE SUMINISTRO DE ENERGIA | Realizar inventario para el reemplazo de luminarias por ahorradoras. | bar: MES 2 SEM2 to MES 2 SEM3
Realizar revision de la sobre carga e idenpendizar los circuitos | bar: MES 2 SEM2 to MES 2 SEM3
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DEL PGIRS | Diseño e implementación del PGIRS en los laboratorios. | bar: MES 6 SEM1
MANTENIMIENTO DE CANALES | Revision y matenimientos de los canales y bajantes de aguas lluvias en la institución. | bar: MES 3 SEM2
FUMIGACIÓN | Fumicación para controlar la proliferación de vectores | bar: MES 3 SEM2
REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS | Mediante lista de chequeo analizar la condiciones ambientales internas y aplicar las acciones de mejoras correspondiente. | bar: MES 6 SEM2
SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION DEL PROGRAMA | bar: MES 6 SEM2

## 2018-1
CRONOGRAMA DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL INTERNO
2018 (ENERO -JUNIO)
ACTIVIDADES |  | TIEMPO
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
|  | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4
REUNIONES DE COMITÉ AMBIENTAL | Realizar reuniones que permitan al comité ejecutar actividades del seguimiento del PIGA. | [24 empty] | ok | bar: MES 1 SEM3; MES 2 SEM3; MES 3 SEM3; MES 4 SEM3; MES 5 SEM3; MES 6 SEM3
ELECCION NUEVO DE COMITÉ AMBIENTAL | Realizar eleccion o re eleccion del comité según se decida y establezacan los estatudos institucionales. | bar: MES 6 SEM3
CAPACITACION | Implementar estrategias de hábitos de consumo responsables de los recursos | bar: MES 2 SEM3
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN | Sensibilizacion mediante mensajes de educacion y cultura ambiental utilizando la imagen ambiental del INFOTEP. | bar: MES 2 SEM3
PUBLICACIONES | Instalación de pendones, murales, calcomanias alusivos a la imagen ambiental intitucional para su reconocimiento en todos los estamentos. | bar: MES 2 SEM3
ACTUALIZAR PLANO RUTA DE EVACUACION DE RESIDUOS Y UBICACIÓN DE PUNTOS ECOLOGICOS | Actualizar en sitios visibles del plano de ruta de evacuación de residuos y puntos ecologicos. (nuevas infraestructuras) | bar: MES 2 SEM4
MANTENIMIENTO PUNTO DE ACOPIO | Realizar mantenimiento el sitio destinado para acopio de los residuos solidos generados en la institución. | bar: MES 2 SEM3 to MES 2 SEM4
Acondicionar el sendero peatonal hasta llegar al punto de acopio de los residuos solidos. | bar: MES 6 SEM1
MANTENIMIENTO DE CANETAS Y PUNTOS ECOLOGICOS | Mantenimiento de las canecas y puntos ecologicos según las necesitades y usos del personal. | bar: MES 2 SEM4
MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION | Mantenimiento de la señalizacion de la ruta de evacuación de los residuos solidos hasta el punto de acopio. | bar: MES 2 SEM4
ADECUACION DE JARDINES INTERNOS | Diseño de jardines de bajo mantenimiento y requerimiento de agua. | bar: MES 4 SEM1 to MES 4 SEM4
Establecer areas de zonas verdes (senderos) que permitan mantener ambiente agradable. | bar: MES 4 SEM1 to MES 4 SEM4
MANTENIMIENTO DE TANQUE Y ALBERCA | Revision y mantenimiento a los tanques y albercas de la institución con el fin de subsanar los problemas existentes en estas instalaciones | bar: MES 1 SEM4 to MES 2 SEM1
MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE SUMINISTRO DE ENERGIA | Realizar inventario para el reemplazo de luminarias por ahorradoras. | bar: MES 2 SEM2 to MES 2 SEM3
Realizar revision de la sobre carga e idenpendizar los circuitos | bar: MES 2 SEM2 to MES 2 SEM3
IMPLEMENTACION DEL PGIRS | Diseño e implementación del PGIRS en los laboratorios. | bar: MES 6 SEM1
MANTENIMIENTO DE CANALES | Revision y matenimientos de los canales y bajantes de aguas lluvias en la institución. | bar: MES 3 SEM2
FUMIGACIÓN | Fumicación para controlar la proliferación de vectores | bar: MES 3 SEM2
REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS | Mediante lista de chequeo analizar la condiciones ambientales internas y aplicar las acciones de mejoras correspondiente. | bar: MES 6 SEM2
SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION DEL PROGRAMA | bar: MES 6 SEM2