## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 2017 - 2018 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR
Eje temático | Logro | Criterio | Actividad | Producto / Meta | Responsable | Fecha programada | Recursos | Avance
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define las acciones a implementar. | Diagnóstico de Seguridad y Privacidad Busca determinar el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información. | Establecer alcance del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y su declaración de aplicabilidad | Documento que establece objetivos, alcance y límites del MSPI, las políticas de seguridad, la declaración de aplicabilidad del modelo y define la asignación del recurso humano, roles y responsabilidades | Sistemas & Comunicación | 2017-08-31 | Recursos técnicos y humanos | 100%
|  |  | Realizar análisis de riesgos y vulnerabilidades y definir proyectos para reforzar la seguridad informática | Documento con el informe de análisis de riesgos, matriz de riesgos y plan de tratamiento de riesgos de seguridad informática. | Sistemas & Comunicación | 2017-08-31 | Recursos técnicos y humanos | 100%
|  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito misional. | Política General de Seguridad de la Información integrada al Sistema Integrado de Gestión. | Documento con la Politica | Sistemas & Comunicación | 2017-08-31 | Recursos técnicos y humanos | 100%
|  |  | Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información. | Documento que contenga el Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información. | Sistemas & Comunicación | 2017-08-31 | Recursos técnicos y humanos | 100%
|  |  | Procedimientos de seguridad de la información. | Documento contentivo del proceso de atención de incidentes informáticos | Sistemas & Comunicación | 2018-02-09 | Recursos técnicos y humanos | 10%
|  |  | Gestión de Activos de Información (metodología y matriz de activos de información identificados y valorados). | Documento con la metodología y matriz de activos de información identificados y valorados | Sistemas & Comunicación | 2018-02-09 | Recursos técnicos y humanos | 100%
|  |  | Metodología para la identificación, valoración y tratamiento de riesgos de seguridad de la información. | Matriz con la Metodologia | Sistemas & Comunicación | 2018-02-09 | Recursos técnicos y humanos | 100%
|  |  | Declaración de aplicabilidad de acuerdo al anexo A de la norma ISO 27001:2013. | Documento Declaración de aplicabilidad | Sistemas & Comunicación | 2018-02-09 | Recursos técnicos y humanos | 50%
| Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de lnformación y de los Sistemas de Información | Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información Busca Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de lnformación y de los Sistemas de Información | Crear documentos soporte de la implementación de controles físicos y lógicos planeados dentro del plan de implementación del MSPI. | Documento soporte de la implementación de controles físicos y lógicos | Sistemas & Comunicación | 2018-02-09 | Recursos técnicos y humanos | 0%
|  |  | Crear un documento con el plan de continuidad de negocio | Documento plan de continuidad de negocio | Sistemas & Comunicación | 2018-02-09 | Recursos técnicos y humanos | 0%
|  |  | Implementar el plan de continuidad de negocio en lo concerniente a tecnología | Registros que evidencian la ejecución del plan de continuidad de negocio | Sistemas & Comunicación | 2018-05-28 | Recursos técnicos y humanos | 0%
|  |  | Crear formatos e informes de seguimiento de la aplicación de controles preventivos y reactivos | Registros de seguimiento de la aplicación de controles preventivos y reactivos | Sistemas & Comunicación | 2018-06-29 | Recursos técnicos y humanos | 0%
|  |  | Crear formatos e informes de seguimiento de la ejecución de concientización y comunicación del MPSI. | Resgistros sobre informes de seguimiento de la ejecución de concientización y comunicación del MPSI | Sistemas & Comunicación | 2018-06-29 | Recursos técnicos y humanos | 0%
|  |  | Crear un documento del plan de tratamiento de incidentes | Documento del plan de tratamiento de incidentes | Sistemas & Comunicación | 2018-06-29 | Recursos técnicos y humanos | 0%
| Monitoreo y Mejoramiento Continuo | Evaluación del desempeño | Crear un documento del plan de seguimiento y desempeño del MPSI. | Documento del plan de seguimiento y desempeño del MPSI. | Sistemas & Comunicación | 2018-12-21 | Recursos técnicos y humanos | 0%
|  |  | Crear formatos de seguimiento al plan de tratamiento de incidentes | Resgistros de seguimiento al plan de tratamiento de incidentes | Sistemas & Comunicación | 2018-12-21 | Recursos técnicos y humanos | 0%