## Gestión de Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada* | Monitoreo I | SEGUMIENTO CONTROL INTERNO | EVIDENCIAS | Monitoreo II | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | EVIDENCIAS
[6 empty] | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | observaciones | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar, actualizar y documentar la Política de Administración de Riesgos de corrupción de acuerdo a los cambios generados en la version V de la guia metodologica de administración de riesgo. | Actualizada la Política para la administración de riesgos de corrupción | Planeación | 01/02/ 2021-31/03/2021 | De acuerdo cambios generados en la version V de la guia metodologica de administración de riesgo, se reviso, actualizo y documento la Política de Administración de Riesgos de corrupción, que esta incorporada en el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo. Anexo como evidencia Politica de Administración del Riesgo actualizada . Archivo: GR_F6-01 MANUAL DE GESTIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO | la politica de administracion del riesgo se encuentra se encuentra actualizada | politica de administracion del riesgo debidamente pubicada en la pagina web de la instutucion. |  | la politica de administracion del riesgo se encuentra se encuentra actualizada | politica de administracion del riesgo debidamente pubicada en la pagina web de la instutucion.
| 1.2 | Publicar en la pagina weeb "link transprarencia" la politica de administración de riesgo de corrupción" actualizada | Politica actualizada publicada | Planeación | 2021-05-04 | La politica de administración de Riesgo de corrupción actualizada fue publicada en la pagina web institucional-link de Transparencia, en el siguiente vinculo: https://s3.us-east-2.amazonaws.com/infotep/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Planeacion/61/612/Manual_Gestion_Administracion_Riesgos.pdf | politica de administracion del riesgo se encuentra actualizada y debidamente publicada en la pagina web de la institucon | pagina web de la institucion |  | politica de administracion del riesgo se encuentra actualizada y debidamente publicada en la pagina web de la institucon | pagina web de la institucion
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Capacitación sobre la versión V de la "guia metodología administración de riesgos de corrupción" | Presentación y actas de asistencia | Jefes de Proceso Planeación | 01/02/2021-28/02/2021 | Se realizó una capacitación a los lideres de proceso sobre la versión V de la "guia metodología administración de riesgos de corrupción", con el apoyo del Dr Willian Otalora del MEN . Anexo como evidencia los controles de existencia. Archivo:GR_F8_02 Registro de Asistencia | se realizo capacitacion con cada uno de los lideres de procesos sobre la administracion de los riesgos de corrupcion, según el actual formato | lista de asistencia de cada uno de los lideres de procesos |  | se realizo capacitacion con cada uno de los lideres de procesos sobre la administracion de los riesgos de corrupcion, según el actual formato | lista de asistencia de cada uno de los lideres de procesos
| 2.2 | Identificación riesgos de corrupción | 1. Matriz de Identificación de Riesgos de Corrupción | Jefes de Proceso Planeación | 13/01/2021-27/01/2021 | Se llevaron acabo mesas de trabajo y reuniones con los responsables de procesos en el que se identificaron cada uno de los riesgos de corrupcion.Anexo como evidencia la matriz de riesgo elaborada. Archivo:GR_F9_03_Formato Matriz de Riesgos de Corrupcion - 2021 | matriz de riesgo de corrucion se encuentra elaborada y publicada en la pagina web de la institucion | matriz de riesgo de corrupcion publicada en la pagina web de la institucion |  | matriz de riesgo de corrucion se encuentra elaborada y publicada en la pagina web de la institucion | matriz de riesgo de corrupcion publicada en la pagina web de la institucion
| 2.3 | Evaluación riesgos de corrupción | 1. Formato para determinar el Impacto; 2. Matriz riesgo inherente; 3. Valoración de controles; 4. Matriz riesgo residual | Líderes de Proceso, planeación | 13/01/2021-27/01/2021 | Se realizo mesas de trabajo con los responsables de procesos. La evaluación de los riegos de corrupción se realizo en la matriz de riesgos, es decir, en cada uno de los formatos, definiendo la probabilidad, el impacto y los controles para cada uno de los riesgos identificados. Cada responsable de proceso, con el apoyo de la oficina de planeación, cumplio con la evaluación.Anexo como evidencia la matriz de riesgo elaborada. Archivo:GR_F10_03_Formato Matriz de Riesgos de Corrupcion - 2021 | matriz de riesgo de corrucion se encuentra elaborada y publicada en la pagina web de la institucion | matriz de riesgo de corrupcion publicada en la pagina web de la institucion |  | matriz de riesgo de corrucion se encuentra elaborada y publicada en la pagina web de la institucion | matriz de riesgo de corrupcion publicada en la pagina web de la institucion
| 2… | Elaboración Mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de Corrupción | Jefes de Proceso Planeación | 13/01/2021-27/01/2021 | Luego de realizado la evaluación de la matriz de riesgo de corrupción, en todos sus formatos, se construyo el mapa de riesgos de corrupción institucional. Anexo como evidencia la matriz de riesgo elaborada. Archivo:GR_F11_05_Formato Matriz de Riesgos de Corrupcion - 2021 | matriz de riesgo de corrucion se encuentra elaborada y publicada en la pagina web de la institucion | matriz de riesgo de corrupcion publicada en la pagina web de la institucion |  | matriz de riesgo de corrucion se encuentra elaborada y publicada en la pagina web de la institucion | matriz de riesgo de corrupcion publicada en la pagina web de la institucion
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación Mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción - Publicado | Sistema y comunicaciones Planeación | 2021-01-31 | El mapa de riesgo de corrupción fue publicado en la pagiana Weeb institucional -link transparencia , en el vinculo: https://s3.us-east-2.amazonaws.com/infotep/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/Planeacion/61/617/Formato%20Matriz%20de%20Riesgos%20de%20Corrupcion%20-%202021.xlsx | matriz de riesgo de corrucion se encuentra elaborada y publicada en la pagina web de la institucion | matriz de riesgo de corrupcion publicada en la pagina web de la institucion |  | matriz de riesgo de corrucion se encuentra elaborada y publicada en la pagina web de la institucion | matriz de riesgo de corrupcion publicada en la pagina web de la institucion
| 3.2 | Socialización Mapa de riesgos de riesgo de corrupción definitivo | Actas de socialización | Planeación | 01/02/2021-28/02/2021 |  | x | x
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo y revisión periódica del mapa de riesgos de corrupción | Matriz-monitoreo | Líderes de Proceso, planeación | Cuatrimestral | Se realizo el monitoreo del primer cuatrimestre de los riesgos de corrupción identificados en los distintos procesos. Anexo como evidencia la matriz de monitoreo. Archivo : | monitoreo de matriz de riesgo de corrupcion fue revisada ysocializado | matriz de monitoreo |  | monitoreo de matriz de riesgo de corrupcion fue revisada ysocializado | matriz de monitoreo
| 4.2 | Ajuste - Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de Corrupción | Líderes de Proceso, planeación | De acuerdo a las solicitudes de ajuste |  | x | x
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | Líder de proceso de Control Interno | los cinco (5) primeros días hábiles de los meses de: mayo septiembre y enero. |  | x | x
| 5.2. | Publicación del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Publicación del seguimiento en la Web | Líder de proceso de Control Interno | los diez (10) primeros días hábiles de los meses de: mayo, septiembre y enero. |  | x | x

## Aten al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-2021
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Monitoreo I | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | EVIDENCIAS | Monitoreo II | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | EVIDENCIAS
[6 empty] | Observaciones | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Direcciónpara facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Realizar reuniones cuatrimestrales del comité de Desempeño Institucional para el seguimiento y evaluación de la Política y el Plan de Atención al Ciudadano. | Asesor de Planeación y Responsable de Atención al ciudadano | cuatrimestral |  | En reunión del Comité de Gestión y desempeño Institucional del día se realizo el seguimiento y evaluación de la Política y el Plan de Atención al Ciudadano, como se puede evidenciar en el acta de la reunión |  | En reunión del Comité de Gestión y desempeño Institucional del día dos (2) marzo se realizo una evaluación de las politica de MIPG , incluidad la Atención al ciudadano, para definir la estrategia y acciones a seguir para diligenciamiento del furag 2020. Anexo como evidencia acta y control de asistencia.Archivo: | En reunión del Comité de Gestión y desempeño Institucional del día se realizo el seguimiento y evaluación de la Política y el Plan de Atención al Ciudadano, como se puede evidenciar en el acta de la reunión | lista de asistencia de los empleados del infotep
| 1.2 | Capacitación a servidores en caracterización de grupos de interés | Servidores capacitados | Servicio de Atención al ciudadano | Marzo |  |  |  |  | los servidores publicos fueron capacitados en el curso lenguaje claro | Diplomas de haber terminado a satisfacion el curso de lenjuage cxlaro de los siguientes servidores: Kelly Bermudez, Ruben Brito, Luis Alfonso Perez Guerra, Elizabeth Mendoza, Renata Calderon, Diana Villar, Antonio Gallo, Ederle Estrada, Janier Lagos, Yamelis Navarro y Vanesa Gil
| 1.3 | Actualización del autodiagnóstico de atención al ciudadano de acuerdo al modelo integrado de planeación. | Autodiagnóstico actualizado y plan de mejoramiento | Responsables: planeación y servicio al ciudadano | 30/02/2021 |  | Realizado la actualización del autodiagnostico de Atención al Ciudadano , como se puede evidenciar -en documento anexo | Autodiagnostico realizado archivo de planeacion, control interno y comparas y mantenimiento
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar ajustes a los espacios físicos para garantizar su accesibilidad a usuarios con discapacidad auditiva y visual de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes realizados que garantizan la accesibilidad a ciudadanosa usuarios con discapacidad auditiva y visual . | Responsable: Proceso Compras y Mantenimiento, Atención al Ciudadano. | Diciembre |  | Se realizaron ajustes razonables a los espacios fisicos para grarantizar la accesiblidada de acuerdo al anorma NTC6047 | contratos de mantenimiento y remodelacion según autodiagnostico realizado
| 2.2. | Realizar cualificación los lideres de procesos sobre: recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano protocolo de administración por cada uno de los canales de atención | Lideres de procesos capacitados | Responsable: Servicio de Atención al Ciudadano. | Marzo |  |  |  |  | se realizo la cualificacion de los liders de procesos sobre recepcion y tiempo de respuesta de PQRSD | lista de asistencia a reunion presenciales con los lideres de procesos.
| 2.3 | Divulgar y socializar a los estudiantes y grupos de intereses, los protocolos de atención al ciudadano y la carta de trato digno " | Reconocimiento de los Protocolos de atención al ciudadano y la carta de trato digno por parte de todos los grupos de intereses. | Responsable de Servicio de Atención al Ciudadano. | Semestral
| 3.1 | Promover espacios de sensibilización para orientar el uso de las TIC y redes sociales. | Realizar dos sensibilizaciones a los estudiantes para orientar el uso de las TICS | Responsable: Proceso de Atención al Ciudadano. | Semestral
| 3.2 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | Encuestas, análisis y resultados | Responsable: Proceso de Gestión de Talento Humano. Y Atención al Ciudadano | Anual
|  | Cualificar a servidores públicos del infotep en comunicación asertiva y lenguaje claro | Servidores publicos cualificados en comunicación asertiva y lenguaje claro | Atención al ciudadano | Semestral |  |  |  | Once (11) funcionarios de la institución realizaron con el grupo de modernización del estado (GME) , el curso de Lenguaje Claro para Servidores y Colaboradores Publicos, con una intensidad de 35 horas y de manera virtual.
| 3.3 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Plan Institucional de Capacitación Con Temas: - Cultura de Servicio al Ciudadano - Código de Integridad - Invocación y Gestión del Conocimiento. Cualificación de funcionarios que ofrecen servicios de atención al ciudadano | Responsable: Proceso de Gestión de Talento Humano - Servicio de atención al ciudadano y Planeación | 2021-12-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1. | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes de "PQRSD" | Responsable: Proceso de Atención al ciudadano. | por cuatrimestre |  |  |  | Durante el trimestre de abril-junio, en la institución se presentaron sesenta y seis (66) PGRSD, sesenta y tres (3) consultas y tres (3) peticiones. El PQRSD-derecho de petición que amerita una acción administrativa de fondo se relaciona con el tema de servicio de certificación de estudios y verificación académicas en línea. El 7 de julio se realizó la reunión con la alta dirección y se aprobó la siguiente propuesta de mejora: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITE: Esta racionalización se hará en dos fases:1) Alimentar base de datos de estudiantes en el sistema de información de Admisión, registro y control; 2) Ofrecer en línea el servicio de certificación de estudios y verificación académicas. | se realizaron los respectivos informes de PQRSD según lo que corresponde a cada ytimestre | informes publicados en la pagina web de la institucion.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | "Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Informe de Medición sobre el Nivel de Percepción de los Ciudadanos respecto a la Calidad y Accesibilidad de la Oferta Institucional. | Responsable: Proceso de Atención al Ciudadano | Semestral |  |  |  | Se avanzo en la aplicación -primer semestre- de la encuesta para determinar satifación del cliente-estudiante y en la encuesta de percepción de atención al ciudadano, de dos que se tiene programada para el año (I semestre y II semestre). La valoración del cliente se realizó sobre los siguientes aspectos:1)Expectativas institucionales; 2) Instalaciones fisicas; 3) Docentes; 3) Servicios recibidos; 4) Tramites y otros serviciós.Tambien se identifico la percepción de la ciudadanía respecto a la atención a los tramites y/o servicios en la institución, y temas como clase de usuario, canal de atención telefonico, canal de atención presencial y canal de atención virtual.Anexo como evidencia OT2_F22_01_DIAG DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.doc2021-1 | se realizo la encuesta de satifacion al cliente | Encuesta de satisfaccion al cliente.
[9 empty] | Control interno realizó la evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas 2020. Anexo como evidencia el archivo :RC_20-09_EVAL REN- CUENTAS 2020 | Control interno realizó la evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas 2020. Anexo como evidencia el archivo :RC_20-09_EVAL REN- CUENTAS 2020 | informe de rendicion de cuentas publicado en la pagina web de la institucion.

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-2021
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Monitoreo I | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | EVIDENCIAS | Monitoreo II | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | EVIDENCIAS
[6 empty] | Observaciones | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar un monitoreo-seguimiento al link de transparencia de acuerdo a los estándares definidos en la ley 1712 del 2014 y el decreto y realizar los ajustes pertinentes. | Monitoreo y ajuste realizado | Sistemas y Comunicación | cuatrimestral |  | se le da cumplimiento a lo estipulado en la ley 1712 y el decreto que realiza los ajustes pertinente. | https://www.infotep.edu.co/ley-de-transparencia
| 1.3 | Realizar la publicación de planes e informe que normativamente se exige al 31 de enero de cada año | Información publicada | Sistemas y Comunicación y líderes de procesos | 2021-01-31 |  | Al 31 de enero fue publicada la información minima establecidad en la ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015, como se puede evidenciar en el linkhttps://www.infotep.edu.co/ley-de-transparencia y la matriz de seguimiento del 24 y 27 de enero. | paina web, formato seguimiento al reporte de informacion
| 1.4 | Registrar y/o actualizar las hojas de vida de los servidores públicos y contratista en el SIGEP | 100% de las hojas de servidores y contratista registrados y actualizados en el SIGEP | Gestión del talento humano, servidores y contratistas | permanente |  | el registro de las hojas de vida en el SIGEP se encuentra en un
| 1.5 | Realizar el registro de los contratos del INFOTEP en el SECOP | 100% de los contratos registrados en SECOP | Vicerrectoría administrativa y financiera | permanente |  | las hojas de vida en el SECOP se encuentran registradas en un 100% | https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-i
| 1.6 | Solicitar la actualización de la información pública disponible en la página web de la entidad | Información solicitada | Sistemas y Comunicación | cuatrimestral
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Sensibilizar a los estudiantes en la normatividad y procedimientos para los PQRSD | Sensibilización realizada | Responsable del proceso de atención al ciudadano | semestral |  | se realiza informe seguimiento de los PQRSD
| 2.2 | Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes. | Listado de preguntas frecuentes actualizado y publicado | Responsable del proceso de atención al ciudadano | 2021-05-30
| 2.2 | Monitoreo y seguimiento a la gestión de respuestas oportunas a las PQRSD | Informe | Responsable del proceso de atención al ciudadano | cuatrimestral |  | se realiza informe seguimiento de los PQRSD
| 2.3 | Incentivar a los funcionarios con mejor desempeño en las repuestas oportuna de PQRSD | Plan de incentivo | Responsable del proceso de gestión de talento humano | Anual
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y/o ajustar el Inventario de activos de información, esquema para la publicación y la información clasificada | Actualizado y/o ajustado Inventario de Activos | Sistemas y Comunicación y gestión documental | 2021-12-31
| 3.2 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión documental-PINAR | Revisado y actualizado-PINAR | Gestión documental | 2021-03-30
| 3.3 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión documental-PGD | Revisado y actualizado-PGD | Gestión documental | 2021-03-30
| 3.4 | Actualizar y Publicar el Inventario Documental | Inventario documental publicado | Gestión documental | 2021-12-31
| 3.5 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión documental-Tablas de retención documental | Revisado y actualizado-Tablas de retención documental | Gestión documental | 2021-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.2 | Elaboración de informe Solicitudes de Acceso a la Información | Informe | Servicio al Ciudadano | Cuatrimestral

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-2021
COMPONENTE 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS-2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Monitoreo I | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | EVIDENCIAS | Monitoreo II | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | EVIDENCIAS
[6 empty] | Observaciones | Observaciones | Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar la publicación de los planes e informes que normativamente se exige el 31 de enero 2020. | Información publicada en link de transparencia | Jefes de proceso, comunicaciones | 2021-01-31 | Al 31 de enero fue publicada la información minima establecidad en la ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015. Anexo como evidencia :1) linkhttps://www.infotep.edu.co/ley-de-transparencia; 2) la matriz de seguimiento , archivo:RC_F6_01 Seguimiento publicable 2021 EAV 01-02-2021 | se realizo la publicacion de los planes e informes exigidos por la norma | publicacion en la pagina web de la institucion https://www.infotep.edu.co/ley-de-transparenci | Al 31 de enero fue publicada la información minima establecidad en la ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015. Anexo como evidencia :1) linkhttps://www.infotep.edu.co/ley-de-transparencia; 2) la matriz de seguimiento , archivo:RC_F6_01 Seguimiento publicable 2021 EAV 01-02-2021 | Al 31 de enero fue publicada la información minima establecidad en la ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015. Anexo como evidencia :1) linkhttps://www.infotep.edu.co/ley-de-transparencia; 2) la matriz de seguimiento , archivo:RC_F6_01 Seguimiento publicable 2021 EAV 01-02-2021 | publicacion en la pagina web de la institucion https://www.infotep.edu.co/ley-de-transparenci
| 1.2 | Divulgar informe periódicos para orientar a los ciudadanos y grupos de interés sobre la ejecución del PAAC | un informe cada cuatrimestre del seguimiento al PAAC | control interno, planeación comunicaciones | Cuatrimestres | Realizado el informe de seguimiento del PAAC, como se puede evidenciar en la pagina weeb en el link https://www.infotep.edu.co/77-seguimientos-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | se realizo seguimiento al PAAC | informe seguimiento PAAC se encuentra publicado en la pagina web | Realizado el informe de seguimiento del PAAC, como se puede evidenciar en la pagina weeb en el link https://www.infotep.edu.co/77-seguimientos-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | Realizado el informe de seguimiento del PAAC, como se puede evidenciar en la pagina weeb en el link https://www.infotep.edu.co/77-seguimientos-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | informe seguimiento PAAC se encuentra publicado en la pagina web
| 1.3 | Realizar y publica un informe anual de la vigencia anterior sobre la estrategia de rendición de cuentas. | Informe realizado y publicado | Sistema y comunicaciones | 2021-01-31 | Al 31 de enero 2021 fue publicado el informe 2020 sobre la estrategia de rendición de cuentas. Anexo como evidencia: 1) link https://s3.us-east-2.amazonaws.com/infotep/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/informes/RENDICION_CUENTAS/INFORME_AUDIENCIA_PUBLICA_VIG_2019.pdf; 2) Informe, archivo: | se realizo el informe anualk de rendicion de cuentas | el informe de rendicion de cuentas se encuentra publicadao en la pagina web de la institucion | Al 31 de enero 2021 fue publicado el informe 2020 sobre la estrategia de rendición de cuentas. Anexo como evidencia: 1) link https://s3.us-east-2.amazonaws.com/infotep/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/informes/RENDICION_CUENTAS/INFORME_AUDIENCIA_PUBLICA_VIG_2019.pdf; 2) Informe, archivo: | Al 31 de enero 2021 fue publicado el informe 2020 sobre la estrategia de rendición de cuentas. Anexo como evidencia: 1) link https://s3.us-east-2.amazonaws.com/infotep/filemanager/userfiles/Ley_de_Transparencia/informes/RENDICION_CUENTAS/INFORME_AUDIENCIA_PUBLICA_VIG_2019.pdf; 2) Informe, archivo: | el informe de rendicion de cuentas se encuentra publicadao en la pagina web de la institucion
| 1.4 | Realizar informes de avances donde se pueda evidenciar algunos resultados de la gestión de la institución por medio de boletines | Un (1) boletín bimensual | Sistema y comunicaciones, planeación | bimensual | Se realizaron los bolitenes "Noticias Infotep Digital" numeros 28 y 29 en los meses de marzo y febrero | Se realizaron los bolitenes "Noticias Infotep Digital" numeros 28 y 29 en los meses de marzo y febrero | pagina web de la institucion | Se realizaron los bolitenes "Noticias Infotep Digital" numeros 30 y 31 en los meses de mayo y junio. Anexo como evidencia archivos RC_F9_05_Noticias infotep digital Nº 30 y RC_F9_06_Noticias infotep digital Nº 31 | Se realizaron los bolitenes "Noticias Infotep Digital" numeros 30 y 31 en los meses de mayo y junio. Anexo como evidencia archivos RC_F9_05_Noticias infotep digital Nº 30 y RC_F9_06_Noticias infotep digital Nº 31 | pagina web de la institucion
| 1.5 | Revisar y actualizar la página web de la institución con los reportes que envien los jefes de procesos | Página web revisada y actualizada por semestre | Sistema y comunicaciones, jefes de procesos | Semestres |  | se realizo auditoria a la pagina web de la institucion, y se veerufico según formato establecido pa el caso el reporte obligatorio de la institucion | pagina web revisada y actualizada | La pagina Web fue revisada y actualizada de acuerdo a las nuevas directrices de la resolución 1519 "por el cual se define los estanderes y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública , accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos. Para ello, se conto con asistencia tecnica del MEN, en reunión que se realizo el 28 de mayo del 2021, como se puede evidenciar en el acta de la reunión. Anexo como evidencia archivo RC_F10_01AT -MEN | La pagina Web fue revisada y actualizada de acuerdo a las nuevas directrices de la resolución 1519 "por el cual se define los estanderes y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública , accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos. Para ello, se conto con asistencia tecnica del MEN, en reunión que se realizo el 28 de mayo del 2021, como se puede evidenciar en el acta de la reunión. Anexo como evidencia archivo RC_F10_01AT -MEN | pagina web revisada y actualizada
| 1.6 | Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción | Tres (3) publicaciones | Planeación | Cuatrimestres |  |  |  | Los avances del II trimestre del plan de acción fue publicaco, como se puede evidenciar en el link https://www.infotep.edu.co/621-plan-de-accion-institucional | Los avances del II trimestre del plan de acción fue publicaco, como se puede evidenciar en el link https://www.infotep.edu.co/621-plan-de-accion-institucional
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | La audiencia pública de rendición de cuentas, con enfoque de derechos humanos y paz | Informes | Planeación | 2021-04-22 |  |  |  | La audiencia pública de rendición de cuentas, con enfoque de derechos humanos y paz se realizó el 26 de agosto de manera presencial y virtual. Anexo como evidencia archivos. 1) RC_12_07_INFORME_AUDIENCIA PÚBLICA_VIG 2020; 2)RC_12_08_REGISTRO FOTOGRAFICO_AUDIENCIA PUBLICA | La audiencia pública de rendición de cuentas, con enfoque de derechos humanos y paz se realizó el 26 de agosto de manera presencial y virtual. Anexo como evidencia archivos. 1) RC_12_07_INFORME_AUDIENCIA PÚBLICA_VIG 2020; 2)RC_12_08_REGISTRO FOTOGRAFICO_AUDIENCIA PUBLICA
| 2.2 | Diálogos con los estudiantes | Realizar un (1) encuentro con la comunidad estudiantil por semestres | Gestión académica | Semestres
| 2.3 | Diálogos con el sector productivo | Realizar un (1) encuentro con el sector productivo por año | Proyección social y egresado | Anual |  |  |  | Se realizaron dos (2) encuentros con el sector productivo : 1) El dia 13 abril se participo en la mesa sectoria del sector productivo del fique y otras fibras, como se puede evidenciar en el acta de reunión .Anexo como evidencia el archivo RC_F14_05. Acta No. 02 Consejo extraordinario 13-04-2021 ; 2) El 29 de abril se organizo un encuentro con empresario y otras entidades para evaluar, con los pares academicos, la pertinencia del programa de agroindustria . Anexo como evidencia Archivo | Se realizaron dos (2) encuentros con el sector productivo : 1) El dia 13 abril se participo en la mesa sectoria del sector productivo del fique y otras fibras, como se puede evidenciar en el acta de reunión .Anexo como evidencia el archivo RC_F14_05. Acta No. 02 Consejo extraordinario 13-04-2021 ; 2) El 29 de abril se organizo un encuentro con empresario y otras entidades para evaluar, con los pares academicos, la pertinencia del programa de agroindustria . Anexo como evidencia Archivo
| 2.4 | Foro temático | Realizar dos (2) foro temático por año | Proyección social y egresado | Semestres
| 2.5 | Realizar espacios de diálogos a través de chat y redes sociales | diálogos realizados a través de chat y redes sociales | Sistemas y comunicaciones | permanente
| 2.6 | Realizar actividades de Grupo Focal sobre temas relevantes de la gestión misional institucional | Realizar dos (2) grupo focal por año | Sistemas y comunicaciones, vicerrectoría académica | Semestres
Subcomponente 3 -Responsabilizarse - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Capacitar a los funcionarios del infotep en temas relacionados con: Transparencia y acceso a la información, Código de Integralidad, Participación Ciudadana, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Realizar una capacitación por semestre a los funcionarios de la institución | Gestión del talento humano | Semestres
| 3.3 | evaluar en los funcionarios su compromiso y competencias sobre la rendición de cuenta | Realización y análisis de encuesta | Gestión del talento humano | 01/11/2021-31/11/2021
Subcomponente 4- Responsabilizarse- Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar la evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas. | informe de evaluación | planeación, control interno | 2021-05-05 |  |  |  | Control interno realizó la evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas 2020. Anexo como evidencia el archivo :RC_20-09_EVAL REN- CUENTAS 2020 | Control interno realizó la evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas 2020. Anexo como evidencia el archivo :RC_20-09_EVAL REN- CUENTAS 2020
| 4.2 | Realizar trimestralmente mesas de trabajo de la alta dirección con los jefes de proceso para evaluar el avance de la gestión institucional | cuatro mesas de trabajo | Planeación, jefes de procesos | Trimestralmente
| 4.3 | Formular y ejecutar un plan de mejora con las propuestas y recomendaciones de la mesa de trabajo con la alta dirección | Plan de mejoramiento formulado y divulgado | planeación, control interno | Trimestres
| 4.4 | Hacer monitoreo periódico a los componentes de rendición de cuentas en el PAAC vigente | Tres (3) | Planeación | Cuatrimestres
monitoreo
cuatrimestrales
| 4.5 | Realizar evaluación a las acciones de diálogo con los grupos de valor -estudiantes-sector productivo (mediante encuestas u otros mecanismos de evaluación) que realice el infotep en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Dos informes de evaluación | Gestión academica | semestral-anual